THE BILL JDVS

Plan de Gestión del Proyecto

Versión 1.0  |  Mayo 2026  |  Equipo JDVS

1. Información General del Proyecto

| Nombre del Proyecto | The Bill JDVS — Sistema de Gestión de Cartera y Cobranza Automatizada |
| --- | --- |
| Equipo | JDVS (Estudiantes Ingenieria Informatica) |
| Sector | Finanzas / Tecnología B2B |
| Metodología | Ágil incremental — Sprints de 2 semanas con revisiones al término de cada fase |
| Duración | 12 semanas (MVP) — Evaluación de KPIs al mes 6 |
| Fecha inicio estimada | Semana 1 — post aprobación del Project Charter |
| Fecha límite entrega académica | 28 de mayo de 2026 |
| Repositorio | GitHub (estructura /01-gestion-proyecto / /02-requerimientos / etc.) |

2. Propósito del Plan

Este Plan de Gestión del Proyecto define el marco de trabajo, los procesos, roles, cronograma y mecanismos de control para la ejecución del proyecto The Bill JDVS. Sirve como documento rector para el equipo de desarrollo y como evidencia formal de planificación ante el evaluador académico.

3. Alcance del Proyecto

3.1 Incluye

- Integración con ERP/CRM existente mediante capa de adaptadores para extracción de facturas y datos de clientes.

- Módulo de automatización de recordatorios de cobro (−5 días, día de vencimiento, +3 días).

- Portal web de autoservicio para clientes B2B: consulta de estado de cuenta y pago en línea.

- Motor de conciliación automática: cruce de confirmaciones bancarias con facturas pendientes.

- Dashboard gerencial con indicadores en tiempo real: DSO, cartera vencida, antigüedad de facturas.

- Alertas automáticas a ejecutivos de cuenta cuando un cliente supere 15 días de morosidad (RF-08).

3.2 Excluye

- Generación de contabilidad general, balances, pago de nómina o impuestos.

- Gestión comercial o CRM (el sistema solo consume datos del CRM existente).

- Terminales de cobro físico (datáfonos/POS).

- Código fuente entregable en la evaluación académica (solo documentación y diagramas).

4. Objetivos SMART del Proyecto

| # | Específico (S) | Medible (M) | Alcanzable (A) | Relevante (R) | Temporal (T) | Meta Concreta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reducir cartera vencida >30 días | Cartera vencida medida mensualmente | Mediante automatización de recordatorios y portal de pagos | Mejora la liquidez y flujo de caja de la empresa | Primer semestre de operación (mes 6) | Reducción del 35% (de ~35% a ~22% de la cartera) |
| 2 | Reducir DSO (Días de Venta Pendientes) | DSO calculado mensualmente en el Dashboard | Motor de conciliación + portal de pagos eliminan fricción | Impacta directamente en el flujo de caja disponible | 6 meses de operación del MVP | De 45 días actuales a 36 días (reducción 20%) |
| 3 | Ahorrar horas manuales del equipo de finanzas | Horas/semana en conciliación y correos manuales | Automatización del worker de notificaciones y motor de conciliación | Reduce carga operativa y errores humanos del equipo | Al final de las 12 semanas del MVP | Ahorrar mínimo 15 h/semana de trabajo manual |
| 4 | Eliminar errores de digitación en facturación | % de facturas generadas sin error de digitación | Integración directa ERP → Controlador de Facturación | Cumplimiento de requisito RF-02; reduce reclamos de clientes | Desde la Semana 4 (módulo facturación activo) | Reducción del 90% en errores de digitación (meta: 0 errores) |

5. Roles y Responsabilidades

| Rol | Asignado a | Responsabilidades Principales |
| --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto (PM) | Edgar David Perez (Ing Informatico) | Coordinación general; gestión del cronograma; comunicación con sponsors y docente; control de riesgos. |
| Desarrollador Backend | Sergio Cardona (Ing Informatica) | Integración ERP (RF-01); API Node.js/Express; Motor de Conciliación (RF-06); Worker de notificaciones (RF-05). |
| Desarrollador Frontend | Viviana Andica (Ing Informatica) | Portal de Autoservicio B2B (RF-03); Dashboard de Métricas (RF-07); integración con API backend. |
| Analista de Negocio | Juliana Cardenas (Ing Informatica) | Documentación de RF y RNF; casos de uso; historias de usuario; trazabilidad con diagramas C4. |
| Sponsor / Decisor | Gerencia Financiera | Aprobación de fases; validación de métricas KPI; autorización de recursos. |
| Usuario Clave | Equipo de Finanzas | Participación en pruebas del piloto; retroalimentación de usabilidad; validación de conciliaciones. |

6. Cronograma del Proyecto — Plan de 12 Semanas (MVP)

| Sprint / Módulo | Responsable | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 — Análisis y Arquitectura | PM + Analista + TL | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 — Adaptador ERP + BD | Backend Dev |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 — Controlador Facturación | Backend Dev |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| S4 — Worker Notificaciones | Backend Dev |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| S5 — Portal Pagos (Frontend) | Frontend Dev |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |
| S6 — Integración Pasarela Pagos | Backend + Front |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |
| S7 — Motor Conciliación | Backend Dev |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |
| S8 — Dashboard Métricas | Frontend Dev |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |
| S9 — Alertas Morosidad (RF-08) | Backend Dev |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ |  |  |
| S10 — Pruebas QA Internas | Todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ |  |
| S11 — Piloto Shadow Billing | PM + Finanzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |  |
| S12 — MVP en Producción + Docs | Todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |

Leyenda: ▓ = Semana activa de trabajo en el módulo indicado.

7. Mecanismos de Control y Seguimiento

| Mecanismo | Frecuencia | Responsable | Salida / Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Stand-up | Diario (15 min) | Líder de Proyecto | Registro de bloqueos y avances del Sprint. |
| Sprint Review | Cada 2 semanas | Todo el equipo | Demo del módulo completado; ajuste del backlog. |
| Reporte de Estado | Quincenal | Líder de Proyecto | Informe al sponsor con % de avance vs. cronograma. |
| Control de Riesgos | Semanal | Líder de Proyecto | Actualización del Registro de Riesgos. |
| Revisión de Artefactos | Por entregable | Analista de Negocio | Checklist de calidad completada antes de subir a GitHub. |
| Validación de KPIs | Mes 6 (post-MVP) | Gerencia Financiera | Informe de cumplimiento de metas SMART. |

8. Gestión de Cambios (Scope Creep Control)

Dado el plazo de 12 semanas para el MVP, se aplicará una política de sprints cerrados:

- Cualquier funcionalidad nueva solicitada durante el desarrollo será evaluada por el PM en reunión de Sprint.

- Si la funcionalidad es crítica para los objetivos SMART, se incorpora al Sprint actual con ajuste de alcance documentado.

- Si no es crítica, se mueve automáticamente a la Fase 2 (post-MVP) sin negociación adicional.

- Todos los cambios aprobados quedan documentados en el registro de cambios del repositorio GitHub.

9. Supuestos y Restricciones

Supuestos

- Los clientes B2B aceptarán recibir notificaciones automatizadas y utilizar el portal de pagos en línea.

- El sistema contable/ERP actual permite extraer datos mediante API o exportación de archivos estructurados.

- El equipo de TI interno aprobará el esquema de integración del Adaptador ERP antes de la Semana 2.

- La pasarela de pagos seleccionada ofrecerá soporte de webhooks firmados digitalmente (requisito de RF-06).

Restricciones

- No se puede interrumpir la facturación diaria durante el despliegue del software en producción.

- El MVP debe estar en producción en máximo 12 semanas calendario desde el inicio del proyecto.

- La entrega académica de la documentación tiene fecha límite inamovible: 28 de mayo de 2026.

- No se incluirá código fuente en la entrega académica; solo documentación, diagramas y presentación.

10. Criterios de Éxito del Proyecto

| Criterio | Métrica de Éxito | Plazo de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Reducción de cartera vencida | ≥35% menos facturas con retraso >30 días | Mes 6 post-lanzamiento |
| Reducción del DSO | DSO ≤ 36 días (desde línea base de 45 días) | Mes 6 post-lanzamiento |
| Ahorro de tiempo operativo | ≥15 horas semanales ahorradas en el equipo de finanzas | Semana 12 (MVP listo) |
| Eliminación de errores de digitación | ≥90% menos errores en facturas emitidas | Desde Semana 4 |
| Disponibilidad del portal de pagos | Uptime ≥99.9% durante horario laboral (RNF-06) | Continuo desde MVP |
| Completitud académica | 100% de artefactos del checklist presentes en GitHub | 28/05/2026 |