THE BILL JDVS

Acta de Constitución del Proyecto

Project Charter — Versión 1.0  |  Mayo 2026

Asignatura: Sistemas Empresariales  |  Equipo JDVS  |  Confidencialidad Nivel 1

1. Identificación del Proyecto

| Nombre del Proyecto | The Bill JDVS — Sistema de Gestión de Cartera y Cobranza Automatizada |
| --- | --- |
| Código / ID | JDVS-SE-2026-001 |
| Versión del Acta | 1.0 |
| Fecha de Constitución | Mayo 2026 |
| Fecha Límite Académica | 28 de mayo de 2026 |
| Sector | Tecnología / Finanzas B2B |
| Metodología | Ágil Incremental — Sprints de 2 semanas — MVP en 12 semanas |
| Repositorio GitHub | Estructura sugerida: /01-gestion-proyecto / /02-requerimientos / /03-arquitectura / /04-riesgos / /05-calidad / /presentacion |

2. Equipo del Proyecto

| Rol | Nombre / Equipo | Organización | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor / Decisor | Gerencia Financiera | Empresa cliente (interno) | Aprobar fases; validar KPIs; autorizar recursos. |
| Líder de Proyecto (PM) | Equipo JDVS | Equipo académico JDVS | Coordinación, cronograma, comunicación con sponsor. |
| Desarrollador Backend | Equipo JDVS | Equipo académico JDVS | API Node.js/Express, integración ERP, conciliación. |
| Desarrollador Frontend | Equipo JDVS | Equipo académico JDVS | Portal de pagos, dashboard de métricas. |
| Analista de Negocio | Equipo JDVS | Equipo académico JDVS | Documentación RF/RNF, CU, HU, trazabilidad. |
| Usuario Clave | Equipo de Finanzas | Empresa cliente (interno) | Validación funcional; pruebas del piloto shadow billing. |

3. Descripción del Problema y Justificación

| Problema Central | El proceso de cobranza B2B es altamente manual: el equipo de finanzas descarga estados bancarios diarios, los cruza en Excel con facturas emitidas y envía correos individuales de cobro. No existe seguimiento estandarizado ni canal de pago centralizado para los clientes. |
| --- | --- |
| Situación Actual (AS-IS) | DSO: 45 días (15 días sobre el objetivo). 15 h/semana invertidas en conciliación manual. 35% de la cartera presenta retraso mayor a 30 días. |
| Impacto del Problema | Flujo de caja inestable que limita reinversión y pago a proveedores. Alta carga operativa en el equipo financiero. Reclamos de clientes por cobros desorganizados o pagos no registrados. |
| Causas Raíz Identificadas | (1) Falta de sistema centralizado factura-banco. (2) Clientes no reciben alertas previas al vencimiento. (3) Errores humanos de digitación en el registro manual de pagos. |
| Justificación de la Inversión | La automatización del ciclo de cobranza reducirá la cartera vencida en un 35%, ahorrará 15 h/semana al equipo de finanzas y eliminará el 90% de errores de digitación, generando un ROI directo medible en el primer semestre de operación. |

4. Objetivos SMART del Proyecto

| # | Objetivo | Línea Base | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reducir la cartera vencida mayor a 30 días en el primer semestre de operación del MVP. | 35% de la cartera con retraso >30 días | ≤22% (reducción del 35%) |
| 2 | Reducir el DSO (Días de Venta Pendientes) de la empresa en los primeros 6 meses. | DSO actual: 45 días | DSO objetivo: 36 días |
| 3 | Eliminar el trabajo manual de conciliación y envío de recordatorios en el equipo de finanzas al finalizar las 12 semanas del MVP. | 15 h/semana de trabajo manual | 0 h/semana de operación manual en cobros |
| 4 | Eliminar errores de digitación en la generación de facturas electrónicas desde la Semana 4 del proyecto. | ~N/A (proceso manual con errores recurrentes) | ≤1% de facturas con error (meta: 0%) |

5. Alcance del Proyecto

| Incluye | - Integración con ERP/CRM existente mediante capa de adaptadores. - Módulo de automatización de recordatorios (−5 días, día 0, +3 días). - Portal web de autoservicio para clientes B2B (consulta y pago en línea). - Motor de conciliación automática con pasarela bancaria. - Dashboard gerencial: DSO, cartera vencida, top deudores y flujo de caja. - Alertas automáticas a ejecutivos de cuenta (morosidad >15 días, RF-08). |
| --- | --- |
| Excluye | - Generación de contabilidad general, balances, nómina o impuestos. - Gestión comercial o CRM (el sistema solo consume datos del CRM existente). - Terminales de cobro físico (datáfonos/POS). - Código fuente en la entrega académica (solo documentación y diagramas). |

6. Entregables del Proyecto

| Fase | Entregable | Semana(s) | Criterio de Completitud |
| --- | --- | --- | --- |
| S1–2 | Arquitectura técnica aprobada (C1/C2/C3) y esquema de BD validado con TI. | 1–2 | Arquitectura firmada por el sponsor y TI. |
| S3–5 | Módulo de integración ERP + Controlador de Facturación funcional. | 3–5 | 100% de facturas de prueba generadas sin error. |
| S6–8 | Portal de pagos B2B + integración pasarela bancaria + Worker de notificaciones. | 6–8 | Pago end-to-end completado en entorno de pruebas. |
| S9–11 | Motor de conciliación + Dashboard de métricas + Piloto shadow billing. | 9–11 | Resultados del sistema iguales al proceso manual durante 2 semanas. |
| S12 | MVP en producción + documentación completa en GitHub. | 12 | Checklist de artefactos académicos al 100%. |
| Mes 6 | Evaluación de KPIs: DSO, cartera vencida, horas ahorradas. | Post-lanzamiento | Cumplimiento de los 4 objetivos SMART. |

7. Supuestos, Restricciones y Riesgos Principales

| Supuestos | - Los clientes B2B aceptarán recibir notificaciones automatizadas y usar el portal de pagos en línea. - El sistema contable actual permite extraer datos mediante API o exportación de archivos. - El equipo de TI aprobará el esquema del Adaptador ERP antes de la Semana 2. |
| --- | --- |
| Restricciones | - El MVP debe completarse en máximo 12 semanas desde el inicio del proyecto. - No se puede interrumpir la facturación diaria durante el despliegue. - Fecha límite académica inamovible: 28 de mayo de 2026. |
| Riesgos Principales | - Inconsistencia en integración ERP (Alta/Crítico) → Capa de adaptadores con validación de esquemas. - Baja adopción del portal por clientes (Media/Alto) → Campaña de comunicación e incentivos. - Desviación de plazos (scope creep) → Sprints cerrados con backlog controlado. |

8. Firmas de Aprobación

Al firmar este documento, los abajo indicados autorizan formalmente el inicio del proyecto The Bill JDVS y se comprometen a proveer los recursos, información y apoyo necesarios para su ejecución exitosa.

| Rol | Rol | Rol |
| --- | --- | --- |
| Sponsor / Gerencia Financiera | Líder de Proyecto (PM) | Docente / Evaluador Académico |
| Firma: _________________________ Fecha: _________________________ | Firma: _________________________ Fecha: _________________________ | Firma: _________________________ Fecha: _________________________ |