THE BILL JDVS

Registro y Matriz de Gestión de Riesgos

Versión 1.0  |  Mayo 2026  |  Equipo JDVS  |  Asignatura: Sistemas Empresariales

1. Propósito del Documento

Este documento consolida la Matriz de Riesgos y el Registro Actualizado de Riesgos del proyecto The Bill JDVS. Cada riesgo incluye su identificador único, categoría, descripción, probabilidad (P), impacto (I), Nivel de Riesgo (P×I), plan de mitigación estratégico, plan de contingencia y estado actual durante el ciclo del proyecto. El registro de actualizaciones documenta los cambios de estado de cada riesgo a lo largo del desarrollo.

2. Metodología de Evaluación

Escala de Probabilidad

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 3 | Alta | El evento tiene una probabilidad mayor al 60% de ocurrir durante el proyecto. |
| 2 | Media | El evento tiene una probabilidad entre 30% y 60% de ocurrir. |
| 1 | Baja | El evento tiene una probabilidad menor al 30% de ocurrir. |

Escala de Impacto

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 5 | Crítico | Detiene el proyecto o hace imposible alcanzar los objetivos SMART. Impacto irreversible. |
| 4 | Alto | Retraso significativo (>1 semana) o pérdida importante de un KPI clave. |
| 3 | Medio | Retraso menor o degradación parcial de una funcionalidad no crítica. |
| 2 | Bajo | Impacto menor; no afecta los objetivos del proyecto. |

Nivel de Riesgo = Probabilidad × Impacto

| P × I | Bajo (1) | Medio (3) | Alto (4) | Crítico (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta (3) | Bajo | Medio | Alto | Crítico |
| Media (2) | Bajo | Medio | Medio | Alto |
| Baja (1) | Bajo | Bajo | Bajo | Alto |

3. Matriz de Riesgos Identificados

| ID | Nombre del Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Nivel | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia | Responsable | Estado | Última Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Inconsistencia en Integración ERP Falla en la extracción de datos del sistema legado que impide la generación automática de facturas. | Técnico | Alta | Crítico | Crítico | Desarrollo de capa de adaptadores con validación de esquemas y logs de errores detallados. Validación ejecutada antes de procesar cada factura. | Activar Modo de Lectura + carga manual vía CSV para facturación urgente + alerta automática a TI por Slack/Email. | Backend Dev + TI | En Monitoreo | Sem. 1 — Arquitectura del Adaptador aprobada por TI. |
| R-02 | Errores de Conciliación Automática Asignación incorrecta de pagos a facturas por fallas en el algoritmo o IDs ambiguos. | Operativo | Media | Crítico | Alto | Implementación de transacciones ACID en PostgreSQL. Fase de validación humana para casos con ambigüedad de ID. Motor acepta solo webhooks firmados digitalmente. | Escalar casos ambiguos al equipo de finanzas para resolución manual. Registrar en log de auditoría con bandera de revisión pendiente. | Backend Dev | Activo | Sem. 7 — Motor de Conciliación en desarrollo. ACID validado en pruebas de integración. |
| R-03 | Ciberseguridad y Fuga de Datos Financieros Acceso no autorizado a información financiera sensible de clientes B2B a través del portal o la API. | Seguridad | Baja | Crítico | Alto | Cifrado TLS en tránsito (RNF-01), encriptación de datos sensibles en reposo, RBAC estricto (RNF-02) y auditorías de seguridad mensuales. | Desactivar acceso externo al portal. Notificar a clientes afectados. Análisis forense del log de auditoría (RNF-04). Reportar a autoridades si aplica. | Tech Lead | En Monitoreo | Sem. 10 — Auditoría de seguridad pre-producción programada para Sem. 12. |
| R-04 | Baja Adopción del Portal por Clientes B2B Los clientes prefieren canales de pago tradicionales (transferencia manual), afectando el KPI del 35% de reducción de cartera vencida. | Estratégico | Media | Alto | Medio | Campaña de comunicación agresiva previa al lanzamiento. Incentivos por uso del portal (descuento por pronto pago). Guía de usuario simplificada. | Activar canal de soporte dedicado para clientes con dificultades de adopción. Extender periodo de transición si la adopción es inferior al 40% en el primer mes. | PM + Área Finanzas | Activo | Sem. 8 — Estrategia de comunicación en preparación. Material de onboarding en revisión. |
| R-05 | Indisponibilidad de la Pasarela de Pagos Caída del proveedor de pagos durante horas pico que impide a los clientes realizar pagos en línea. | Técnico | Baja | Alto | Bajo | Diseño multicliente con pasarela de respaldo (fallback) activable automáticamente en ≤30 s ante caída del proveedor principal (RF-04). | Activar pasarela de respaldo. Notificar a clientes con factura activa. Registrar evento en log de incidencias. | Backend Dev | En Monitoreo | Sem. 6 — Integración con pasarela principal completada. Pasarela de respaldo en configuración. |
| R-06 | Desviación de Plazos (Scope Creep) Incorporación de funcionalidades no planificadas durante el desarrollo que retrasa la entrega del MVP en 12 semanas. | Gestión | Media | Alto | Medio | Metodología ágil con Sprints cerrados. Cualquier funcionalidad nueva no crítica se mueve a Fase 2 sin negociación. Backlog priorizado y congelado al inicio de cada Sprint. | Revisión de alcance de emergencia con el sponsor. Eliminación de funcionalidades de baja prioridad del Sprint actual para recuperar el cronograma. | PM | En Monitoreo | Sem. 9 — Sin scope creep detectado hasta la fecha. Control activo del backlog. |
| R-07 | Resistencia al Cambio del Equipo de Finanzas El equipo de finanzas rechaza el nuevo sistema por familiaridad con el proceso manual, dificultando la adopción interna. | Organizacional | Media | Medio | Medio | Fase de Shadow Billing (Semana 11): el sistema opera en paralelo con el proceso manual para validar resultados antes de la transición total. Capacitación y demos semanales. | Extender el periodo de Shadow Billing una semana adicional. Asignar un champion interno del equipo de finanzas como embajador del cambio. | PM + Gerencia Financiera | En Monitoreo | Sem. 5 — 2 demos realizadas con el equipo de finanzas. Retroalimentación positiva general. |
| R-08 | Pérdida de Conectividad con el ERP Falla catastrófica de conexión total con el ERP externo que impide la generación de nuevas facturas. | Técnico | Baja | Crítico | Alto | Diseño del Adaptador con modo de reconexión automática y timeout configurado. Alertas en tiempo real al equipo de TI. | Paso 1: Activar Modo de Lectura (solo consultas de datos ya almacenados). Paso 2: Carga manual vía CSV para facturación urgente. Paso 3: Alerta a TI con diagnóstico del adaptador. | Backend Dev + TI | En Monitoreo | Sem. 2 — Plan de contingencia documentado y aprobado por TI. |

4. Resumen Ejecutivo — Estado de Riesgos

| Categoría de Riesgo | Total | Crítico | Alto | Medio | Bajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico | 3 | Crítico | 1 | 0 | Adaptar ERP, Conciliación, Pérdida ERP, Pasarela |
| Operativo | 1 | — | 1 | 0 | Conciliación automática |
| Seguridad | 1 | — | 1 | 0 | Ciberseguridad y fuga de datos |
| Estratégico | 1 | — | 0 | 1 | Baja adopción del portal |
| Gestión | 1 | — | 0 | 1 | Scope creep / desviación de plazos |
| Organizacional | 1 | — | 0 | 1 | Resistencia al cambio del equipo |
| TOTAL | 8 | 2 | 3 | 3 | — |

5. Registro de Actualizaciones — Bitácora del Ciclo del Proyecto

Este registro documenta los cambios de estado de los riesgos a lo largo del desarrollo del proyecto, cumpliendo el requisito de 'Registro de Riesgos Actualizado' del checklist académico.

| Sprint / Semana | Fecha / Fase | Evento Registrado |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Inicio del proyecto | Identificación inicial de riesgos R-01 a R-06. Aprobación del plan de riesgos por el sponsor. |
| Semana 2 | Fase de arquitectura | R-07 y R-08 agregados al registro tras revisión con el equipo de TI. R-01 pasa a 'En Monitoreo' tras aprobación del esquema del Adaptador ERP. |
| Semana 5 | Demo con finanzas | R-07 (resistencia al cambio) bajó de 'Activo' a 'En Monitoreo' tras retroalimentación positiva en las demos del equipo de finanzas. |
| Semana 6 | Integración pasarela | R-05 (indisponibilidad pasarela) en monitoreo activo. Pasarela principal integrada; pasarela de respaldo en configuración. |
| Semana 7 | Motor de conciliación | R-02 permanece 'Activo' durante el desarrollo del Motor de Conciliación. Pruebas ACID iniciadas. |
| Semana 8 | Preparación lanzamiento | R-04 (baja adopción) en monitoreo activo. Estrategia de comunicación y material de onboarding en preparación con el área de finanzas. |
| Semana 9 | QA interno | R-06 (scope creep) sin incidencias. Backlog congelado para Sprint final. Sin nuevas funcionalidades incorporadas fuera del alcance definido. |
| Semana 10 | Pre-producción | Auditoría de seguridad para R-03 programada para Semana 12. Pruebas de carga iniciadas para validar RNF-05 y RNF-06. |

6. Plan de Contingencia General — Falla Catastrófica

En caso de falla catastrófica del sistema (ej. pérdida total de conectividad con el ERP externo o caída completa del portal):

| Paso | Acción de Contingencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Activar 'Modo de Lectura': el sistema permite solo consultas sobre datos ya almacenados. No se generan nuevas facturas ni se procesan pagos. | Backend Dev |
| 2 | Habilitar carga manual vía CSV para casos de facturación urgente (Plan de Emergencia). El equipo de finanzas puede registrar facturas críticas sin el sistema automático. | PM + Finanzas |
| 3 | Envío automático de notificación al equipo de IT vía Slack/Email con diagnóstico técnico del adaptador afectado, logs de error y timestamp del incidente. | Sistema (auto) |
| 4 | Revisión del incidente: el Tech Lead analiza logs de auditoría (RNF-04), identifica la causa raíz y estima tiempo de recuperación. | Tech Lead |
| 5 | Comunicación al sponsor y clientes afectados (si aplica) con un ETA de restauración del servicio y confirmación de que no se han perdido datos financieros. | PM |